

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Новгородский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БРОННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 29.12.2020 № 131-рз

с.Бронница

**О плане мероприятий по обеспечению**

**пожарной безопасности в границах**

**населенных пунктов Бронницкого сельского**

**поселения на 2021 год.**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бронницкое сельское поселение ,

 1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности( далее-План мероприятий) в границах населенных пунктов Бронницкого сельского поселения на 2021 год.

 2.Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на заместителя Главы администрации Чеблакову Е.М.

 3.Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании «Официальный вестник Бронницкого сельского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www. bronnicaadm.ru в разделе « ГО и ЧС»- «Пожарная безопасность»

 Зам.Главы администрации: Е.М.Чеблакова

Утвержден

Распоряжением Главы администрации

Бронницкого сельского поселения

 от 29.12.2020 № 131-рз

**План**

 **мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в границах**

**населенных пунктов Бронницкого сельского поселения на 2021 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | Проведение заседаний КПЛЧС и ОПБ поселения | В течении года | Васильева С.Г., Глава поселения, председатель КПЛЧС и ОПБ поселения |
| 2 | Провести подворные обходы с целью ознакомления граждан с Правилами пожарной безопасности под роспись с вручением памяток и листовок  |  1 и 3 квартал | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации ; Боровикова А.В. служащий 1 категории, Булин Е.В. служащий 1 категории |
| 3 | Провести собрания граждан по обсуждению вопросов соблюдения Правил противопожарной безопасности | В течении года |  Чеблакова Е.М., зам.главы администрации  Булин Е.В. служащий 1 категории |
| 4 | Обновить уголки пожарной безопасности и сигналы оповещения в населенных пунктах поселения |  2 квартал | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации  Булин Е.В. служащий 1 категории |
| 5 |  Провести инвентаризацию источников наружного пожарного водоснабжения | 2 квартал | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации  Булин Е.В. служащий 1 категории |
| 6 |  Обеспечить исправное состояние источников наружного пожарного водоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123  | апрель,май | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации  Булин Е.В. служащий 1 категории |
| 7 | Заключить договора на содержание источников наружного противопожарного водоснабжения в летний и зимний период ( окос травы, вырубка прорубей, чистка подъездных путей от снега) | Летний и зимний периоды года | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации Булин Е.В. служащий 1 категории |
| 8 | Провести совещания с руководителями учреждений, организаций, предприятий по соблюдению правил содержания территорий и объектов | В течении года | Васильева С.Г., Глава поселения |
| 9 | Проверить состояние систем противопожарной защиты объектов, населенных пунктов, противопожарных водоемов, подъездных путей к ним, мест с массовым пребыванием людей, находящихся на территории примыкающим к лесным фондам | 2,4 квартал | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации Булин Е.В.., служащий 1 категории |
| 10 |  По мере необходимости вводить на территории поселения особый противопожарный режим, выполнять конкретные противопожарные мероприятия | По мере необходимости | Васильева С.Г, Глава поселенияЧеблакова Е.М., зам.главы администрации   |
| 11 | Подготовка объектов жизнеобеспечения населения к пожароопасному периоду. | постоянно | Руководители объектов |
| 12 | Проведение мероприятий по недопущению пала сухой травы | апрель, сентябрь | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации  служащий 1 категории |
| 13 | Уточнить перечни собственников и пользователей территорий ( земель) прилагающий к землям лесного фонда | апрель  | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации  |
| 14 | Утвердить межведомственный план по подготовке и выполнению мероприятий на территории Бронницкого сельского поселения в пожароопасный период |  | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации Булин Е.В., служащий 1 категории  |
| 15 | Проведение мероприятий по внесению изменений в «Паспорт пожарной безопасности населенного пункта д.Глебово, подверженного угрозе лесных пожаров» | апрель | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации   |
| 16 |  Провести очистку пожарного разрыва по границам населенного пункта д.Глебово и сельскохозяйственных угодий, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. | Апрель, май | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации Булин Е.В. служащий 1 категории |
| 17 | Проведение противопожарной пропаганды в местах с массовым пребыванием людей, информирование населения о пожарах и проводимых мероприятиях по их предупреждению и ликвидации  | постоянно | Васильева С.Г., Глава поселенияЧеблакова Е.М., зам.главы администрации  Е.В.Булин служащий 1 категории |
| 18 | Проведение мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок | В течении года | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации  Булин Е.В. служащий 1 категории |
| 19 | Продолжить работу по ознакомлению граждан с Правилами пожарной безопасности под роспись. Особое внимание уделить неблагополучным , неблагонадежным и многодетным семьям, а так же одиноко проживающим пенсионерам | постоянно | Чеблакова Е.М., зам.главы администрации  Булин Е.В. служащий 1 категорииШпилева Л.А., инструктор ПЧ-29 |
| 20 | Обустроить подъездные пути к пожарным водоемам в н.п. Русско, Холынья, с.Бронница, , Белая Гора, Прилуки  |  2-3 квартал | Васильева С.Г., Глава поселенияЧеблакова Е.М., зам.главы администрации  |
| 21 | Установка указателей к пожарным водоемам и пожарным гидрантам | По мере необходимости | Чеблакова Е.М., зам.Главы администрации |